## チーム開発演習スケジュール
チーム開発演習スケジュール
# | 内容 | 担当 | 計画 |  | 実績 |  | 完了率 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | 28
|  |  | 開始日 | 終了日 | 開始日 | 終了日 |  | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火
鈴木（プロジェクトリーダー）、平野（テクニカルリーダー）、西村（データベースリーダー）、キム（ドキュメントリーダー）、徐（テストリーダー）
要件定義
1.1 | ユースケース図作成 | 鈴木 | 2024/05/16 | 2024/05/16 | bar: 15 水
1.2 | 用語辞書作成(画面上の表記方法などをすり合わせて決定する) | 徐 | 2024-05-16 | 2024-05-16 | bar: 15 水
1.3 | ユースケース記述作成 | 西村、平野、キム | 2024-05-16 | 2024-05-16 | bar: 15 水 to 16 木
外部設計
2.1 | テーブル設計書 | 西村、鈴木 | 2024-05-16 | 2024-05-16 | bar: 16 木
2.2 | 画面レイアウト設計書 | 平野、キム | 2024-05-16 | 2024-05-16 | bar: 16 木
2.3 | 画面遷移図作成 | 徐 | 2024-05-16 | 2024-05-16 | bar: 16 木
2.4 | ER図作成 | 高橋、鈴木 | 2024-05-16 | 2024-05-16 | bar: 16 木
内部設計
3.1 | クラス設計 | 平野、徐 | 2024-05-17 | 2024-05-17 | bar: 17 金
3.2 | URLマッピング一覧作成 | 西村、キム | 2024-05-17 | 2024-05-17 | bar: 17 金
実装
3.1 | 実装・単体テスト | 全員 | 2024-05-17 | 2024-05-24 | bar: 17 金 to 24 金
テスト
4.1 | 結合テストケース作成 | 全員 | 2024-05-24 | 2024-05-24 | bar: 24 金
4.2 | 結合テスト実施 | 全員 | 2024-05-24 | 2024-05-24 | bar: 24 金
成果発表会準備
5.1 | 発表会資料作成 | 全員 | 2024-05-27 | 2024-05-27 | bar: 27 月
5.2 | 成果発表会リハーサル | 全員 | 2024-05-27 | 2024-05-27 | bar: 27 月
成果発表会
6.1 | 成果発表会リハーサル | 全員 | 2024-05-28 | 2024-05-28 | bar: 28 火
6.2 | 成果発表会 | 全員 | 2024-05-28 | 2024-05-28 | bar: 28 火